«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы:  Л. В. Шипилова

План мероприятий участия МОУ Ловецкая СОШ

в Региональном Комплексном Проекте Модернизации Образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь |
| 1. | Проведение общественных обсуждений | 22.06.07 | Шипилова Л. В. Козырева Л. Л. | Приказ № 83 от 28.06.2007г |
| 2. | Проведение педагогического совета по участию в РКПМО | 26.06.07 | Шипилова Л. В. |  |
| 3. | Формирование школьной стратегической команды | 28.06.2007г. | Шипилова Л. В. | Приказ № 80 от 28.06.2007г. |
| 4. | Определение схемы управления проектом | 15.06.2007г. | Мартинович Шипилова Л. В. |  |
| 5. | Предупреждение работников о введении НСОТ. Выдача уведомлений | 29.06.07 | Шипилова Л. В. | Приказ № 81 от 28.06.07 |
| 6. | Представление заявок на технологическое оборудование и ремонт школы | 15.06.07 | Шипилова Л. В. Ивлева Т. А. |  |
| 7. | Представление заявок на оборудование медицинского кабинета школы | 15.06.2007г. | Шипилова Л. В. Ивлева Т. А |  |
| 8. | Составление плана первоочередных мероприятий по реализации проекта | 30.06.2007г. | Шипилова Л. В. Козырева Л. Л. |  |
| 9. | Подготовка списка общественности – членов органов государственного управления | 26.06.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| 10. | Подготовка списков для обучения по целевым группам | 02.07.07. | Шипилова Л. В. | Приказ № 86 от 02.07.07. |
| Июль |
| 1. | Создание сайта (стр.РКПМО) | 30.07.2007г. | Шипилова Л. В. Сорокина Л. А. |  |
| 2. | Ознакомление с рекомендациями по внесению изменений в Устав | 20.07.2007г. | Шипилова Л. В. Козырева Л. Л. |  |
| 3 | Анализ СОУ и КОУ на начало реализации проекта | 25.07.2007г. | Козырева Л. Л. |  |
| 4 | Внесение изменений в Устав ОУ и Программу развития школы | 01.09.2007г. | Шипилова Л. В. Козырева Л. Л. |  |
| 5 | Издание приказа по школе о введении НСОТ | До 01.08.2007г. | Шипилова Л. В. | Приказ № 81 от 28.06.07 |
| Август |
| 1. | Обучение муниципальной и школьных команд по направлениям РКПМО | С 20.08.2007г. по 29.08.2007г. | Козионова А. Н. Шипилова Л. В. Члены команды |  |
| 2. | Подготовка публичного доклада для размещения на сайте | 25.08.2007г. | Шипилова Л. В. Сорокина Л. А. |  |
| 3. | Утверждение примерного положения об управляющем совете ОУ | До 30.08.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| 4. | Утверждение положения о сайте образовательного учреждения | До 25.08.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| 5. | Ознакомление с вариативными формами и процедурой аттестации педагогических и руководящих работников в рамках ПНПО «Образование» | 30.09.2007г. | Козырева Л. Л. |  |
| Сентябрь |
| 1. | Проведение родительского собрания (формирование инициативной родительской группы) | 11.09.2007г. | Калинина Л. Н.. |  |
| 2. | Распределение выплат стимулирующего характера | 25.09.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| 3. | Принятие положения о стимулирующих выплатах | 20.09.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| 4. | Утверждение положений ОУ об управляющем совете, о выборах в совет | До 20.09.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| 5 | Утверждение положения о ежегодном публичном докладе ОУ | До 20.09.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| 6 | Регистрация управляющего совета | До 30.09.2007г | Шипилова Л. В. |  |
| 7. | Подготовка к проведению мониторинга сайта | До 30.09.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| 8. | Проведение заседаний управляющего совета по вопросу распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | 25.09.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| 9. | Утверждение новой редакции Устава ОУ, регистрация Устава | До 30.09.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| 10. | Подготовка публичного доклада для размещения на сайте | До 25.09.2007г. | Шипилова Л. В. |  |
| Октябрь |
|  | Участие в мониторинге по вопросу использования стимулирующих надбавок | 20.10.2007г. | Козырева Л. Л. |  |
| Ноябрь |
|  | Проведение подготовительных работ к проведению мониторинга 2008г. | В течение месяца | Козырева Л. Л. |  |
| Декабрь |
| 1. | Общественная экспертиза выполнения плана участия в РКПМО | 20.12.2007г. 15.12.2007г. | Козырева Л. Л. |  |
| 2. | Подведение итогов по результатам года | 25.12.2007г. | Козырева Л. Л. |  |
| В течение года |
| 1. | Введение информации в региональную базу согласно графику мониторинга | В течение года | Козырева Л. Л. |  |
| 2. | Ежемесячное освещение реализации проекта в СМИ | В течение года | Козырева Л. Л. |  |
| 3. | Обучение специалистов по вопросам участия в РКПМО | В течение года | Козырева Л. Л. |  |
| 4. | Проведение мониторингов | В течение года | Козырева Л. Л. |  |